## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8б ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 11.583 | 10.15 | 10.15 | 0 | 117.5674 | 117.5674 | 0 | 1.27 | 14.7104
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт системы отоплеия в подвале | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 180.531 | 131.5485 | 0.7012 |  | 17
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 17 | [7 empty] | 3414
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1031
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1450
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1690
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 205
| ВСЕГО | [7 empty] | 7790
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1450
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1690
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| тройник |  | шт | 1 | 75 | 75
| угол |  | м | 2 | 25 | 50
| заглушка |  | шт | 2 | 40 | 80
[5 empty] | Итого: | 205