## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 61-1-1 прим | Расчистка поверхности стен и потолка более 35 % | 100 м2 | 0.93 | 422.68 | 230.43 | 9.62 | 393.0924 | 214.2999 | 8.9466 | 29.58 | 27.5094
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.1 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 266.325 | 189.531 | 2.015 | 228.35 | 22.835
| ТЕР 62-1-2 | Улучшенная окраска клеевыми составами стен и потолков | 100 м2 | 0.83 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 182.2182 | 137.6555 | 6.5155 | 21.1 | 17.513
| ТЕР 62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0.416 | 1491.02 | 612.33 | 8.82 | 620.2643 | 254.7293 | 3.6691 | 75.69 | 31.487
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.048 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 14.5464 | 13.4386 | 1.1074 | 38.3 | 1.8384
| ТЕР 57-4-1 | Перестилка дощатых покрытий полов | 100м2 | 0.048 | 1539.64 | 966.79 | 29.64 | 73.9027 | 46.4059 | 1.4227 | 121 | 5.808
| ТЕР 62-6-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных плинтусов, полов и лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 | 0.24 | 931.12 | 287.76 | 6.88 | 223.4688 | 69.0624 | 1.6512 | 35.57 | 8.5368
| ТЕР 62-31-4 прим | Окраска масляными составами ранее окрашенных перил, стоек, чердачного люка, чердачной лестницы и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0.17 | 721.09 | 167.87 | 1.19 | 122.5853 | 28.5379 | 0.2023 | 20.75 | 3.5275
| ТЕР 56-13-2 прим | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 10кор | 0.1 | 1763.52 | 544.66 | 11.63 | 176.352 | 54.466 | 1.163 | 64.84 | 6.484
| ТЕР 56-19-1 прим | Ремонт и обивка дверей ДВП | 100 м2 | 0.012 | 8101.28 | 575.85 | 0 | 97.2154 | 6.9102 | 0 | 71.18 | 0.85416
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей и проемов за один раз с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 | 0.05 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 144 | 60 | 1 | 73.76 | 3.688
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт полов | 100 м2 | 0.005 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 12.0223 | 8.2754 | 0.00775 | 201.84 | 1.0092
| ТЕР 69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м2 | 0.05 | 9713.51 | 1115.75 | 232.61 | 485.6755 | 55.7875 | 11.6305 | 128.1 | 6.405
| ТЕР 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
|  | Итого : | [5 empty] | 2920.5695 | 1161.1263 | 41.1112 |  | 142
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 142 | [7 empty] | 28516
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 8612
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 5190
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1280
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 9136
| ВСЕГО | [7 empty] | 52734
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 5190
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1280
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| теплон |  | кг | 30 | 15.2 | 456
| шпатлевка |  | кг | 10 | 31.92 | 319.2
| доска обр |  | шт | 5 | 96.67 | 483.35
| клей |  | шт | 10 | 22.27 | 222.7
| шпатель |  | л | 2 | 45 | 90
| уайтспирит |  | кг | 3 | 280 | 840
| мел |  | шт | 12 | 26.39 | 316.68
| салфетка |  | шт | 2 | 79.19 | 158.38
| салфетка |  | шт | 2 | 37 | 74
| валик |  | шт | 2 | 185 | 370
| валик узкий |  | шт | 2 | 90 | 180
| кисть |  | шт | 2 | 138.18 | 276.36
| эмаль |  | кг | 25 | 210.61 | 5265.25
| растворитель |  | шт | 0.5 | 168 | 84
[5 empty] | Итого: | 9135.92