## Лист3
Адрес жилого дома
№ 47 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 58-19-1 прим | Устройство конька на шиферной кровле | 100м | 0.025 | 8177.6 | 1158.73 | 8.76 | 204.44 | 28.9683 | 0.219 | 151.27 | 3.7818
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт беседки со сваркой | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
|  | Итого : | [5 empty] | 248.675 | 68.8482 | 2.974 |  | 8.5868
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 9 | [7 empty] | 1807
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 546
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Вышка (1500) |  |  |  |  | 2500
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1710
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 185
| ВСЕГО | [7 empty] | 6748
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2500
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1710
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| электроды |  | кг | 0.5 | 270 | 135
| гвозди |  | кг | 0.2 | 250 | 50
[5 empty] | Итого: | 185