## Лист3
Адрес жилого дома
№ 1/2 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцеменнтных листов обыкновенного профиля | 100м2 | 0.06 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 115.4104 | 25.9516 | 10.9524 | 81.2 | 4.872
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.16 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 35.1264 | 26.536 | 1.256 | 21.1 | 3.376
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.03 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 423.2973 | 66.0573 | 3.4287 | 233.5 | 7.005
|  | Итого : | [5 empty] | 573.8341 | 118.5449 | 15.6371 |  | 15.253
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 15 | [7 empty] | 3012
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 910
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1020
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1550
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4861
| ВСЕГО | [7 empty] | 11353
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1020
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1550
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| труба 20 пп |  | м | 3 | 165.38 | 496.14
| манжет |  | шт | 2 | 60 | 120
| хомут |  | шт | 2 | 40 | 80
| геметик |  | шт | 1 | 360 | 360
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| круг отр. |  | шт | 3 | 70.81 | 212.43
| шифер |  | шт | 1 | 542.04 | 542.04
| шифер |  | шт | 2 | 690 | 1380
| гвозди толевые |  | кг | 0.3 | 270 | 81
| гвозди шиф. |  | кг | 0.5 | 250 | 125
| известь |  | кг | 5 | 60 | 300
| клей пва |  | кг | 3 | 105 | 315
| кисти-макловицы |  | шт | 1 | 250 | 250
[5 empty] | Итого: | 4861.172