## Лист3
Адрес жилого дома
№ 49 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.1 | 369.16 | 369.16 | 0 | 36.916 | 36.916 | 0 | 50.5 | 5.05
| ТЕРр 65-6-14 прим | Демонтаж-монтаж унитазов | 100шт. | 0.01 | 24063.67 | 3018.5 | 50.8 | 240.6367 | 30.185 | 0.508 | 354.7 | 3.547
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт внутренних канализационных трубопроводов диаметром до 100 мм | 100 м | 0.01 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 141.0991 | 22.0191 | 1.1429 | 233.5 | 2.335
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.05 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 75.5825 | 49.852 | 2.3445 | 115.8 | 5.79
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.0025 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 6.6581 | 4.7383 | 0.050375 | 228.35 | 0.57088
|  | Итого : | [5 empty] | 500.8924 | 143.7104 | 4.0458 |  | 18
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 18 | [7 empty] | 3615
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1092
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-12800 |  |  |  |  | 13500
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1550
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1134
| ВСЕГО | [7 empty] | 20891
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 13500
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1550
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| муфта 1 |  | шт | 1 | 163 | 163
| цемент |  | кг | 10 | 10.36 | 103.6
| песок |  | т | 0.03 | 240 | 7.2
| клапан |  | шт | 2 | 430 | 860
[5 empty] | Итого: | 1133.8