## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.85 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 649.0005 | 431.5025 | 0 | 62.75 | 53.3375
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 8.52 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 676.7436 | 535.5672 | 45.2412 | 5.76 | 49.0752
|  | Итого : | [5 empty] | 1325.7441 | 967.0697 | 45.2412 |  | 102
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 102 | [7 empty] | 20483.13
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 6185.9053
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 820
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 880
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2992.581
| ВСЕГО | [7 empty] | 31361.6163
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 820
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 880
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
[5 empty] | Итого: | 2992.581