## Лист3
Адрес жилого дома
№ 33 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
|  | Итого : | [5 empty] | 48.1479 | 10.4482 | 0.6951 |  | 1.859
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 2 | [7 empty] | 402
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 121
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1170
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1360
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1104
| ВСЕГО | [7 empty] | 4157
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1170
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1360
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон |  | шт | 2 | 70 | 140
| труба 15 |  | м | 1 | 347 | 347
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 155.24 | 139.716
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
[5 empty] | Итого: | 1103.716