## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.26 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 457.5168 | 362.0736 | 30.5856 | 5.76 | 30.2976
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.4 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 305.412 | 203.06 | 0 | 62.75 | 25.1
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.015 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 3.0431 | 2.2412 | 0.00165 | 18.7 | 1
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.05 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 75.5825 | 49.852 | 2.3445 | 115.8 | 5.79
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.002 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 5.3265 | 3.7906 | 0.0403 | 228.35 | 1
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.05 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 75.5825 | 49.852 | 2.3445 | 115.8 | 5.79
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.003 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 7.9897 | 5.6859 | 0.06045 | 228.35 | 0.68505
|  | Итого : | [5 empty] | 930.4531 | 676.5553 | 35.377 |  | 69.6626
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 70 |  |  | 6024 | 5020 | 201 | 1406 | 1406 |  |  |  | 14057
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1819 | 1516 | 61 | 425 | 425 |  |  |  | 4246
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1440 | 870 | 4425 | 2333 | 1810 |  |  |  | 10878
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1090 | 990 | 1460 | 1550 | 1740 |  |  |  | 6830
5 | Стоимость материалов |  |  | 81 | 2179 | 0 | 234 | 455 |  |  |  | 2949
| ВСЕГО | [10 empty] | 38960