## Лист3
Адрес жилого дома
№ 3 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.09 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 19.7586 | 14.9265 | 0.7065 | 21.1 | 1.899
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.36 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 274.8708 | 182.754 | 0 | 62.75 | 22.59
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.76 | 24.192
| ТЕР 68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) | 1 м3 | 1.2 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 62.808 | 42.348 | 0 | 4.49 | 5.388
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.098 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 148.1417 | 97.7099 | 4.5952 | 115.8 | 11.3484
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.006 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 15.9795 | 11.3719 | 0.1209 | 228.35 | 1.3701
|  | Итого : | [5 empty] | 846.5655 | 596.7927 | 23.3631 |  | 69
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 69 |  |  | 602 | 4619 | 4820 | 1405 | 2410 |  |  |  | 13856
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 182 | 1395 | 1456 | 425 | 728 |  |  |  | 4186
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 640 | 730 | 1220 | 2160 | 1930 |  |  |  | 6680
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 810 | 790 | 1500 | 1850 | 1860 |  |  |  | 6810
5 | Стоимость материалов |  |  | 540 | 2168 | 83 | 54 | 357 |  |  |  | 3202
| ВСЕГО | [10 empty] | 34734