## Лист3
Адрес жилого дома
№ 14 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.69 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 526.8357 | 350.2785 | 0 | 62.75 | 43.2975
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.05 | 369.16 | 369.16 | 0 | 18.458 | 18.458 | 0 | 50.5 | 2.525
| ТЕР 65-5-1 прим | Смена муфты на трубопроводе | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 80.7728 | 13.7862 | 0.097 | 81 | 4.05
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-15-1 прим | Смена отдельных участков трубопроводов отопления до 20 мм | 100м | 0.01 | 2362.49 | 741.19 | 49.88 | 23.6249 | 7.4119 | 0.4988 | 89.3 | 0.893
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.03 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 45.3495 | 29.9112 | 1.4067 | 115.8 | 3.474
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.005 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 13.3163 | 9.4765 | 0.10075 | 228.35 | 1.1418
|  | Итого : | [5 empty] | 821.8972 | 512.1824 | 11.3033 |  | 56
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 56 | [7 empty] | 11246
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3396.292
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 960
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 800
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4021.54
| ВСЕГО | [7 empty] | 20423.832
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 960
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 800
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| муфта комб. |  | шт | 1 | 120 | 120
| кран шар. 20 |  | шт | 1 | 331.12 | 331.12
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| угол |  | м | 6 | 8.33 | 49.98
| муфта перех. |  | шт | 2 | 10 | 20
| тройник |  | шт | 1 | 128 | 128
| муфта комб. |  | шт | 1 | 120 | 120
| труба 20 пп |  | м | 1 | 75 | 75
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
| кисть |  | шт | 1 | 140 | 140
| теплон |  | кг | 7 | 18.27 | 127.89
[5 empty] | Итого: | 4021.54