## Лист3
Адрес жилого дома
№ 15 ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.05 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 159.5145 | 155.4105 | 4.104 | 399 | 19.95
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 2.7 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 8.505
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.271 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 651.6087 | 448.5294 | 0.42005 | 201.84 | 54.6986
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых (цоколь) за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 0.67 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 447.7878 | 44.3942 | 38.1699 | 8.19 | 5.4873
| ТЕР 61-10-1 прим | Частичный ремонт полов | 100 м2 | 0.02 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 192 | 132 | 0 | 201.84 | 4.0368
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.004 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 1731 | 1232 | 13 | 228.35 | 0.9134
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.1 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 20.287 | 14.941 | 0.011 | 18.7 | 1.87
|  | Итого : | [5 empty] | 3214.198 | 2039.2751 | 55.7049 |  | 96
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 96 | [7 empty] | 19278
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 5822
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2170
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2530
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 6583
| ВСЕГО | [7 empty] | 36383
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2170
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2530
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| цемент |  | кг | 210 | 10.15 | 2131.5
| песок |  | т | 0.42 | 240 | 100.8
| грунтовка |  | кг | 10 | 82.93 | 829.3
| клей |  | шт | 10 | 21.6 | 216
| кисть |  | м | 2 | 175.5 | 351
| краска ВДАК |  | кг | 15 | 196.96 | 2954.4
[5 empty] | Итого: | 6583