## Лист3
Адрес жилого дома
№ 13 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.14 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 30.7356 | 23.219 | 1.099 | 21.1 | 2.954
| ТЕР 56-12-2 прим | Установка доводчика на входной двери | 100 шт. | 0.01 | 2352.18 | 1179.32 | 0 | 23.5218 | 11.7932 | 0 | 147.6 | 1.476
|  | Итого : | [5 empty] | 54.2574 | 35.0122 | 1.099 |  | 4.43
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 4 | [7 empty] | 803
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 243
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 990
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1280
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2750
| ВСЕГО | [7 empty] | 6066
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 990
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1280
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| известь |  | кг | 5 | 60 | 300
| клей пва |  | кг | 3 | 105 | 315
| кисти-макловицы |  | шт | 1 | 250 | 250
| доводчик |  | шт | 1 | 1800 | 1800
| гайка с шайбой |  | кг | 0.05 | 800 | 40
| саморезы с прессшайбой |  | кг | 0.1 | 450 | 45
[5 empty] | Итого: | 2750