## Лист3
Адрес жилого дома
№ 15 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за март месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт урн со сваркой | 1м2 | 0.4 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 35.388 | 31.904 | 2.204 | 9.61 | 3.844
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска урн масляными составами | 100м2 | 0.018 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 13.7435 | 9.1377 | 0 | 62.75 | 1.1295
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 7 | 9.2 | 9.2 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 1.16 | 8.12
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.898 | 10.15 | 10.15 | 0 | 59.8647 | 59.8647 | 0 | 1.27 | 7.4905
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
|  | Итого : | [5 empty] | 221.5441 | 175.7546 | 2.8991 |  | 22.443
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 22 | [7 empty] | 4418
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1334
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2020
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2110
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1335
| ВСЕГО | [7 empty] | 11217
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2020
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2110
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.83 | 41.949
| метал. пластина |  | кг | 1 | 320 | 320
| электроды |  | кг | 0.1 | 270 | 27
| труьа 20 |  | м | 1 | 175 | 175
| бензин |  | л | 1.2 | 49.78 | 59.736
| эмаль |  | кг | 0.5 | 224.36 | 112.18
[5 empty] | Итого: | 1335.427