## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 3 | 9.2 | 9.2 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 1.16 | 3.48
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 68-15-3 прим | Ремонт отмостки | 100 м2 | 0.015 | 5714.28 | 1011.14 | 488.48 | 85.7142 | 15.1671 | 7.3272 | 129.8 | 1.947
|  | Итого : | [5 empty] | 120.6011 | 50.054 | 7.3272 |  | 6.4986
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 6 | [7 empty] | 1205
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 364
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 510
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 600
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 767
| ВСЕГО | [7 empty] | 3446
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 510
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 600
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| цемент |  | кг | 50 | 10.15 | 507.5
| бензин |  | л | 5 | 51.9 | 259.5
[5 empty] | Итого: | 767