## Лист3
Адрес жилого дома
№ 3 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.09 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 19.7586 | 14.9265 | 0.7065 | 21.1 | 1.899
|  | Итого : | [5 empty] | 33.2286 | 16.55 | 0.755 |  | 2.899
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 3 | [7 empty] | 602
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 182
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 640
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 810
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 540
| ВСЕГО | [7 empty] | 2774
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 640
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 810
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| таблички |  | шт | 1 | 347.66 | 347.66
| дюбель пласт. |  | шт | 10 | 0.6 | 6
| саморезы |  | шт | 10 | 0.63 | 6.3
| известь |  | кг | 3 | 60 | 180
[5 empty] | Итого: | 539.96