## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за март месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт металлических входных дверей со сваркой | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.08 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 16.2296 | 11.9528 | 0.0088 | 18.7 | 1.496
|  | Итого : | [5 empty] | 174.0046 | 134.6928 | 11.9638 |  | 7.921
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 8 | [7 empty] | 1607
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 485
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2060
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2150
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1087
| ВСЕГО | [7 empty] | 7389
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2060
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2150
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| метал. пластина |  | кг | 1 | 320 | 320
| электроды |  | кг | 0.1 | 270 | 27
| колесо на контейнер |  | шт | 2 | 370.24 | 740.48
[5 empty] | Итого: | 1087.48