## Лист3
Адрес жилого дома
№ 24 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.03 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 95.7087 | 93.2463 | 2.4624 | 399 | 11.97
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 1 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 3.15
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.55 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 1322.453 | 910.2995 | 0.8525 | 201.84 | 111.012
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколей и фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 1.716 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 1146.8714 | 113.7022 | 97.7605 | 8.19 | 14.054
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска подвальной обрешетки | 100м2 | 0.06 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 86.5572 | 35.8032 | 0.5292 | 73.76 | 4.4256
|  | Итого : | [5 empty] | 2707.4965 | 1181.9784 | 101.8093 |  | 146
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 146 | [7 empty] | 29319
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 8854
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2000
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2460
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 14764
| ВСЕГО | [7 empty] | 57397
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2000
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2460
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| грунтовка |  | кг | 6 | 125 | 750
| грунтовка короз |  | кг | 20 | 82.96 | 1659.2
| кисти-макл. |  | кг | 2 | 303.52 | 607.04
| клей |  | шт | 50 | 22.27 | 1113.5
| колер |  | шт | 1 | 206.1 | 206.1
| терка |  | шт | 1 | 350 | 350
| эмаль |  | кг | 3.4 | 274.8 | 934.32
| эмаль |  | кг | 0.6 | 210.62 | 126.372
| олифа |  | кг | 2 | 276.67 | 553.34
| цемент |  | кг | 270 | 10.46 | 2824.2
| песок |  | т | 0.64 | 240 | 153.6
| краска вдак |  | кг | 11.5 | 120.16 | 1381.84
| краска вдак |  | кг | 20 | 205.24 | 4104.8
[5 empty] | Итого: | 14764.312