## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.634 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.4851 | 77.4851 | 0 | 1.27 | 9.6952
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 520.6279 | 216.6295 | 12.9475 |  | 18.7182
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 19 | [7 empty] | 3815
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1152
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-9600 |  |  |  |  | 10300
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3130
| ВСЕГО | [7 empty] | 20697
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 10300
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 50 |  | шт | 1 | 95 | 95
| отвод 50 |  | шт | 1 | 100 | 100
| труба 57 |  | м | 1 | 380 | 380
| резьба 32 |  | шт | 1 | 30 | 30
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 290 | 290
| труба 20 пп |  | м | 2 | 112 | 224
| труба 32 пп |  | м | 2 | 185 | 370
| угол |  | м | 6 | 16 | 96
| муфта соед. |  | шт | 1 | 20.45 | 20.45
| карбид |  | кг | 1.8 | 114.58 | 206.244
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.88 | 133.992
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 143.9 | 43.17
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| колесо на контейнер |  | шт | 3 | 380 | 1140
[5 empty] | Итого: | 3129.776