## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.72 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 549.7416 | 365.508 | 0 | 62.75 | 45.18
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 8.01 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 636.2343 | 503.5086 | 42.5331 | 5.76 | 46.1376
|  | Итого : | [5 empty] | 1299.5159 | 951.8766 | 51.7331 |  | 95.3676
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 95 | [7 empty] | 19077
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 5761
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 890
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 850
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4802
| ВСЕГО | [7 empty] | 31380
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 890
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 850
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
| колесо на контейнер |  | шт | 5 | 361.98 | 1809.9
[5 empty] | Итого: | 4802.481