## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.42 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 320.6826 | 213.213 | 0 | 62.75 | 26.355
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.52 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 317.53 | 247.0632 | 19.2552 | 5.76 | 26.0352
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.104 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 150.0325 | 62.0589 | 0.91728 | 73.76 | 7.671
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.03 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 9.0915 | 8.3991 | 0.6921 | 38.3 | 1.149
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.03 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 188.8908 | 41.943 | 2.1036 | 155 | 4.65
| ТЕР 57-4-1прим | Монтаж дощатых покрытий полов | 100м2 | 0.03 | 1539.64 | 966.79 | 29.64 | 46.1892 | 29.0037 | 0.8892 | 121 | 3.63
|  | Итого : | [5 empty] | 1032.4166 | 601.6809 | 23.8574 |  | 70
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 70 |  |  | 5221.19 | 5221 | 1607 | 2008 |  |  |  |  | 14057.19
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1576.7994 | 1577 | 485 | 606 |  |  |  |  | 4244.7994
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 790 | 1180 | 2639 | 2360 |  |  |  |  | 6969
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 750 | 1560 | 1390 | 1220 |  |  |  |  | 4920
5 | Стоимость материалов |  |  | 2167 | 83 | 841 | 3520 |  |  |  |  | 6611
| ВСЕГО | [10 empty] | 36801.9894