## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
| ТЕР 68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 0.8 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 41.872 | 28.232 | 0 | 4.49 | 3.592
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.76 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 457.5168 | 362.0736 | 30.5856 | 5.76 | 33.1776
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.22 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 167.9766 | 111.683 | 0 | 62.75 | 13.805
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 1.16 | 2.32
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.189 | 10.15 | 10.15 | 0 | 52.6683 | 52.6683 | 0 | 1.27 | 6.59
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 40.3864 | 6.8931 | 0.0485 | 81 | 0.81
|  | Итого : | [5 empty] | 916.134 | 686.5838 | 39.8341 |  | 64.6278
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 65 |  |  | 201 | 1205 | 6627 | 2811 | 602 | 1607 |  |  | 13053
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 364 | 2001 | 849 | 182 | 485 |  |  | 3942
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 2000 | 1700 | 1590 | 860 | 4020 | 2060 |  |  | 12230
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2360 | 1780 | 1300 | 870 | 1360 | 1980 |  |  | 9650
5 | Стоимость материалов |  |  | 193 | 100 | 81 | 827 | 54 | 602 |  |  | 1857
| ВСЕГО | [10 empty] | 40732